2. Цель и показатели школьного проекта

Цель: создание условий для повышения компетентности  родителей, обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет путем предоставления в 2024 году не менее 192 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.

| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, с нарастающим итогом с 2019 года, тысяча единиц | Основной | 0 | 01.01.2019 | 6 | 12 | 24 | 48 | 96 | 192 |
| 2. | Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, процент | Основной | 0 | 01.01.2019 | 1,43% | 2,86% | 4,29% | 5,72% | 7,14% | 12,14% |

3. Задачи и результаты школьного проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье |  |  |
| 1.1. | Участие в федеральном портале информационно-просветительской поддержки родителей |  | К 1 декабря 2019года будет создан региональный портал информационно-просветительской поддержки родителей в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - портал) с учетом имеющегося опыта (например, Международный проект "Энциклопедия раннего детского развития"). Портал направлен на информационно-просветительскую поддержку родителей детей. Разделы портала содержат информацию по вопросам оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, повышения психолого-педагогической грамотности родителей обучающихся, в том числе для обеспечения раннего развития детей в возрасте до трех лет, информационные и мультимедийные материалы, а также модули для организации коммуникации пользователей портала, в том числе в диалоговом режиме. Портал ориентирован на работу с различными категориями семей, в том числе: молодые семьи, семьи, в которых воспитывается неродной ребенок (семьи опекунов, усыновителей, в которых детей воспитывают приемные родители (отчим или мачеха), приемные семьи), малообеспеченные семьи, многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей с особыми потребностями, неполные семьи. Будет реализован комплекс мероприятий по продвижению (популяризации) портала среди граждан. Портал будет обновляться в ходе реализации федерального проекта, в том числе будут размещаться актуальные информационные и методические материалы, описание лучших практик субъектов Российской Федерации и НКО по организации работы с родителями воспитанников, обучающихся, экспертные заключения и публикации различным тематикам психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей. Через портал будет обеспечено информирование граждан о реализации мероприятий федерального проекта, а также предоставлена возможность получателям услуг оценить качество их предоставления |
| 1.2. | В МБОУ Кызыл-Дагская СОШ за весь период реализации проекта (2019-2024 гг.) будет оказаны не менее 192 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей 2019 г. – 6; 2020 г. – 12; 2021 г. – 24; 2022 г. – 48; 2023 г. – 96; 2024 г. – 192. |  | Основным результатом проекта является удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье. Результат будет достигнут за счет реализации программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законных представителей) через предоставление указанным категориям граждан услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (далее – услуги). К 2024 году не менее 12,14% родителей (законных представителей) детей получат услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также будет оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (нарастающим итогом начиная с 2019 года). Реализация услуг предполагается через сеть некоммерческих организаций и иных организаций, в том числе государственных, муниципальных, социально-ориентированных некоммерческих организаций, организаций, реализующих функции территориальных центров социальной помощи семье и детям, центров психолого-педагогической помощи населению. |
| 1.3. | Внедрение и использование в МБОУ Кызыл-Дагская СОШ методических рекомендаций по обеспечению информационно-просветительской поддержки родителей, включающие создание на базе СОШ консультационного пункта, обеспечивающего получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической консультативной помощи на безвозмездной основе |  | В 2019 году будут внедрены методические рекомендации, включающие в себя рекомендации по организационно-управленческим, нормативным, методическим мероприятиям, обеспечивающим расширение информационно-просветительской поддержки родителей через создание на базе СОШ консультационного пункта, обеспечивающего получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе консультативной помощи, а также перечень показателей эффективности услуг. К концу 2021 года методические рекомендации будут использованы в МБОУ Кызыл-Дагская СОШ, в том числе через создание и поддержку деятельности консультационного пункта обеспечивающего получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической и консультативной помощи на безвозмездной основе. |

4. Финансовое обеспечение школьного проекта «Поддержка семей, имеющих детей»

| № п/п | Наименование федерального проекта и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
|  | Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Функционирует региональный портал информационно-просветительской поддержки родителей | 0,05 | 0,71 | 1,02 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 7,90 |
| 1.1.1. | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,70 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 7,70 |
| 1.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Бюджет Республики Тыва | 0,05 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,20 |
| 1.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Тыва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Оказано услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1. | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2. | Бюджет Республики Тыва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Тыва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Разработаны и внедрены в Республике Тыва методические рекомендации по обеспечению информационно-просветительской поддержки родителей, включающие создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической консультативной помощи на безвозмездной основе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1. | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3. | Бюджет Республики Тыва | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Тыва | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: |  | 0,05 | 0,71 | 1,02 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 7,90 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,70 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 7,70 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Республики Тыва |  | 0,05 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,20 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Тыва |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. Участники школьного проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель школьного проекта | Кочаа С.С. | Директор МБОУ Кызыл-Дагская СОШ | Начальник МКУ УО – Донгак Р. М. | 10 |
| 2. | Администратор школьного проекта | Бичелдей О.Н. | Социальный педагог, МБОУ Кызыл-Дагская СОШ | Директор МБОУ Кызыл-Дагская СОШ – Кочаа С.С. | 30 |
| Общие организационные мероприятия по проекту |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Участник школьного проекта | Кужугет О.Б. Дамдынчап С.Д. Суге-Маадыр Д.А. Даржаа А.А. Салчак С.М. Хертек Р.У. Суге-Маадыр Д.Х. Калдар-оол А.Д. Хертеш Е.С. Кочаа Л.М. | Учитель-логопед МБОУ Кызыл-Дагская СОШ Педагог-психолог МБОУ Кызыл-Дагской СОШ Зам.директора по УВР МБОУ Кызыл-Дагская СОШ Зам по ВР МБОУ Кызыл-Дагская СОШ Воспитатель ГПД МБОУ Кызыл-Дагская СОШ Организатор – вожатый МБОУ Кызыл-Дагская СОШ Инспектор ПДН МБОУ Кызыл-Дагская СОШ Педагог дополнительного образования МБОУ Кызыл-Дагская СОШ Общественный инспектор МБОУ Кызыл-Дагская СОШ Медицинский работник, МБОУ Кызыл-Дагская СОШ | Кочаа С.С., директор МБОУ Кызыл-Дагская СОШ им. А.Х.Анчимаа-Тока Бай-Тайгинского района | 30 |
|  | Участие в функционировании федерального портала информационно-просветительской поддержки родителей |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный за достижение результата школьного проекта | Бичелдей О.Н.. | Социальный педагог МБОУ Кызыл-Дагская СОШ | Директор МБОУ Кызыл-Дагская СОШ – Кочаа С.С. | 30 |
| 5 | Участник муниципального проекта | Кужугет О.Б. Дамдынчап С.Д. Суге-Маадыр Д.А. Даржаа А.А. Салчак С.М. Хертек Р.У. Суге-Маадыр Д.Х. Калдар-оол А.Д. Хертеш Е.С. Кочаа Л.М. | Учитель-логопед МБОУ Кызыл-Дагская СОШ Педагог-психолог МБОУ Кызыл-Дагской СОШ Зам.директора по УВР МБОУ Кызыл-Дагская СОШ Зам по ВР МБОУ Кызыл-Дагская СОШ Воспитатель ГПД МБОУ Кызыл-Дагская СОШ Организатор – вожатый МБОУ Кызыл-Дагская СОШ Инспектор ПДН МБОУ Кызыл-Дагская СОШ Педагог дополнительного образования МБОУ Кызыл-Дагская СОШ Общественный инспектор МБОУ Кызыл-Дагская СОШ Медицинский работник, МБОУ Кызыл-Дагская СОШ | Кочаа С.С., МБОУ Кызыл-Дагская СОШ им. А.Х.Анчимаа-Тока Бай-Тайгинского района | 60 |
| Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ответственный за достижение результат школьного проекта | Бичелдей О.Н. | Социальный педагог МБОУ Кызыл-Дагская СОШ | Директор МБОУ Кызыл-Дагская СОШ – Кочаа С.С. | 30 |
| 7 | Участник школьного проекта | Кужугет О.Б. Дамдынчап С.Д. Суге-Маадыр Д.А. Даржаа А.А. Салчак С.М. Хертек Р.У. Суге-Маадыр Д.Х. Калдар-оол А.Д. Хертеш Е.С. Кочаа Л.М. | Учитель-логопед МБОУ Кызыл-Дагская СОШ Педагог-психолог МБОУ Кызыл-Дагской СОШ Зам.директора по УВР МБОУ Кызыл-Дагская СОШ Социальный педагог МБОУ Зам по ВР МБОУ Кызыл-Дагская СОШ Воспитатель ГПД МБОУ Кызыл-Дагская СОШ Организатор – вожатый МБОУ Кызыл-Дагская СОШ Инспектор ПДН МБОУ Кызыл-Дагская СОШ Педагог дополнительного образования МБОУ Кызыл-Дагская СОШ Общественный инспектор МБОУ Кызыл-Дагская СОШ Медицинский работник, МБОУ Кызыл-Дагская СОШ | Кочаа С.С., МБОУ Кызыл-Дагская СОШ им. А.Х.Анчимаа-Тока Бай-Тайгинского района | 60 |
| Внедрение и использование в МБОУ Кызыл-Дагская СОШ методических рекомендаций по обеспечению информационно-просветительской поддержки родителей, включающие создание на базе СОШ консультативного пункта обеспечивающего получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической консультативной помощи на безвозмездной основе |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ответственный за достижение результата школьного проекта | Бичелдей О.Н. | Бичелдей О.Н., социальный педагог МБОУ Кызыл-Дагская СОШ | Директор МБОУ Кызыл-Дагская СОШ | 30 |
| 9 | Участник школьного проекта | Кужугет О.Б. Дамдынчап С.Д. Суге-Маадыр Д.А Даржаа А.А. Салчак С.М. Хертек Р.У. Суге-Маадыр Д.Х. Калдар-оол А.Д. Хертеш Е.С. Кочаа Л.М. | Учитель-логопед МБОУ Кызыл-Дагская СОШ Педагог-психолог МБОУ Кызыл-Дагской СОШ Зам.директора по УВР МБОУ Кызыл-Дагская СОШ Социальный педагог МБОУ Кызыл-Дагская СОШ Зам по ВР МБОУ Кызыл-Дагская СОШ Воспитатель ГПД МБОУ Кызыл-Дагская СОШ Организатор – вожатый МБОУ Кызыл-Дагская СОШ Инспектор ПДН МБОУ Кызыл-Дагская СОШ Педагог дополнительного образования МБОУ Кызыл-Дагская СОШ Общественный инспектор МБОУ Кызыл-Дагская СОШ Медицинский работник, МБОУ Кызыл-Дагская СОШ | Кочаа С.С., МБОУ Кызыл-Дагская СОШ им. А.Х.Анчимаа-Тока Бай-Тайгинского района | 30 |

6. Дополнительная информация

Школьный проект «Поддержка семей, имеющих детей» направлен на оказание комплексной психолого-педагогической и информационно-просветительской поддержки родителям, создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализацию программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье. Результаты реализации настоящего школьного проекта окажут существенное влияние на создание благоприятных условий для раннего развития детей, в том числе через программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье, которые будут способствовать повышению психолого-педагогической грамотности родителей. Основным результатом проекта является удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье. Результат будет достигнут за счет реализации программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законных представителей) через предоставление указанным категориям граждан услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (далее – услуги). К 2024 году не менее 12,14% родителей (законных представителей) детей получат услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также будет оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (нарастающим итогом начиная с 2019 года). Реализация услуг предполагается через некоммерческие организации, в том числе государственные, муниципальные, социально-ориентированные некоммерческие организации, реализующие функции территориальных центров социальной помощи семье и детям, центров психолого-педагогической помощи населению. С учетом целевой модели информационно-просветительской поддержки родителей к 2019 году будут сформированы содержание и требования к услугам, а также с учетом критериев оценки качества оказания общественно полезных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2016 г. № 1096 будут сформированы критерии оценки качества оказания услуг.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту школьного проекта «Поддержка семей, имеющих детей»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации школьного проекта «Поддержка семей, имеющих детей»

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1. | Участие на федеральном портале информационно-просветительской поддержки родителей | 1 января 2019 г. | 1 декабря 2019 г. | Бичелдей О.Н., - социальный педагог МБОУ Кызыл-Дагская СОШ | информационно-аналитический отчет о вводе в эксплуатацию портала. | РШП |
| 1.1. | Регистрация и участие в федеральном портале информационно-просветительской поддержки родителей |  | 01.09.2019 | Бичелдей О.Н., - социальный педагог МБОУ Кызыл-Дагская СОШ | информационно-аналитический отчет о посещаемости и об общем количестве участников и зарегистрированных родителей на федеральном портале | ПК |
| 2. | В МБОУ Кызыл-Дагская СОШ 6 родителей (законных представителей) детей получат услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Бичелдей О.Н., - социальный педагог МБОУ Кызыл-Дагская СОШ | информационно-аналитический отчет | РШП РШП |
| 2.1.1. | Участие в муниципальном отборе заявок на предоставление грантов в форме юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющих детей | 15 марта 2019 | 15 мая 2019 | Бичелдей О.Н., - социальный педагог МБОУ Кызыл-Дагская СОШ | Протокол школьной проектной команды об участии в отборе заявок на предоставление грантов | РШП |
| 2.1.2. | Использование методических комплектов в соответствии с перечнем услуг, учитывающих возрастные особенности развития детей, а также вопросы раннего развития, воспитания, психологического и физического здоровья | 1 января 2019 г. | 1 марта 2019 г. | Бичелдей О.Н., - социальный педагог МБОУ Кызыл-Дагская СОШ | методические комплекты, утвержденные Министерством просвещения Российской Федерации, которые обеспечат соответствующую методическую поддержку в части порядка оказания и содержания услуг | РШП |
| 2.1.3 | Использование критериев, методики оценки качества оказываемых населению услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, организация и проведение мониторинга деятельности, а также по проведению обучения по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | 1 марта 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Бичелдей О.Н., - социальный педагог МБОУ Кызыл-Дагская СОШ | методика оценки качества оказываемых услуг, утвержденная Министерство просвещения России, информационно-аналитический отчет о результатах мониторингов деятельности. | РШП |
| 2.1.9. | Привлечение родителей (законных представителей) для получения психолого-педагогических услуг через единый портал государственных услуг (ЕПГУ) | 1 марта 2019 г. | 1 апреля 2019 г. | Бичелдей О.Н., - социальный педагог МБОУ Кызыл-Дагская СОШ | информационно-аналитический отчет, внесение изменений в акты, регламентирующие процедуры создания сервисных возможностей и условий на ЕПГУ, технические и функциональные требования для предоставления данных услуг на ЕПГУ | РШП |
| 2.1.10. | Проведение мониторинга о реализации мероприятий по оказанию в МБОУ Кызыл-Дагской СОШ услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также по проведению обучения по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | 15 мая 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Бичелдей О.Н., - социальный педагог МБОУ Кызыл-Дагская СОШ | информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга. | РШП |
| 2.1. | В МБОУ Кызыл-Дагская СОШ районе были оказаны не менее 6 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свою семью детей, оставшихся без попечения родителей |  | 31 декабря 2019 | Бичелдей О.Н., - социальный педагог МБОУ Кызыл-Дагская СОШ | Отчет об исполнении условий соглашений, не менее 6 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи (в заявительном порядке) | РШП |
| 3. | В МБОУ Кызыл-Дагская СОШ 12 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Бичелдей О.Н., - социальный педагог МБОУ Кызыл-Дагская СОШ | информационно-аналитический отчет | РШП |
|  | Создание условий при предоставлении психолого-педагогических услуг через единый портал государственных услуг (ЕПГУ) | 1 января 2020 г. | 1 апреля 2020 г. | Бичелдей О.Н., - социальный педагог МБОУ Кызыл-Дагская СОШ | информационно-аналитический отчет | РШП |
|  | Проведение мониторинга реализации мероприятий по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, а также по проведению обучения по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | 1 февраля 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Бичелдей О.Н., - социальный педагог МБОУ Кызыл-Дагская СОШ | информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга. | РШП |
| 3.1. | В МБОУ Кызыл-Дагская СОШ оказана не менее 12 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свою семью детей, оставшихся без попечения родителей |  | 31 декабря 2020 г | Бичелдей О.Н., - социальный педагог МБОУ Кызыл-Дагская СОШ | Отчет об исполнении условий соглашений, не менее 12 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей | РШП |
| 4. | В МБОУ Кызыл-Дагская СОШ 24 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Бичелдей О.Н., - социальный педагог МБОУ Кызыл-Дагская СОШ | информационно-аналитический отчет | РШП |
| 4.1.1. | Участие в региональном отборе заявок на предоставление грантов в форме юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющих детей | 1 декабря 2021 | 31 декабря 2021 |  | Протокол школьной проектной команды об участии в отборе заявок на предоставление грантов | РШП |
| 4.1.3. | Проведение мониторинга реализации мероприятий по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, а также по проведению обучения по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | 1 марта 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Бичелдей О.Н., - социальный педагог МБОУ Кызыл-Дагская СОШ | информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга. | РШП |
| 4.1. | Оказано в МБОУ Кызыл-Дагская СОШ не менее 24 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей |  | 31 декабря 2021 г. | Бичелдей О.Н., - социальный педагог МБОУ Кызыл-Дагская СОШ | информационно-аналитический отчет об оказании не менее 24 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | РШП |
| 5. | Внедрены и использованы в МБОУ Кызыл-Дагская СОШ методические рекомендации по обеспечению информационно-просветительской поддержки родителей, включающие создание на базе консультативного пункта обеспечивающего получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической и консультативной помощи на безвозмездной основе, включающие: цели, задачи и принципы информационно-просветительской поддержки родителей; особенности реализации поддержки родителей в зависимости от определенных категорий обучающихся примерные методические и информационные комплексы; организационно-финансовые и управленческие принципы функционирования; базовый перечень показателей результативности; типовые локальные нормативные акты, в том числе план ("дорожную карту"). | 14 января 2019 г. | 31 декабря 2021 г. | Бичелдей О.Н., - социальный педагог МБОУ Кызыл-Дагская СОШ | методические рекомендации по информационно-просветительской поддержке родителей, утвержденные Министерство просвещения России. | РШП |
| 5.1.1. | Участие в апробации применения методических рекомендаций по обеспечению информационно-просветительской поддержки родителей с учетом опыта некоммерческих организаций и привлечения частных инвестиций | 1 июля 2019 г. | 31 декабря 2020 г. | Бичелдей О.Н., - социальный педагог МБОУ Кызыл-Дагская СОШ | Протокол школьной проектной команды об участии в отборе заявок на предоставление грантов | РШП |
| 5.2. | В МБОУ Кызыл-Дагская СОШ внедрены методические рекомендации по обеспечению информационно-просветительской поддержки родителей, включающие создание на базе консультативного пункта, обеспечивающего получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической и консультативной помощи на безвозмездной основе |  | 31 декабря 2021 г. | Бичелдей О.Н., - социальный педагог МБОУ Кызыл-Дагская СОШ | информационно-аналитический отчет о результатах внедрения методических рекомендаций по обеспечению информационно-просветительской поддержки родителей. | РШП |
| 6. | В МБОУ Кызыл-Дагская СОШ не менее 48 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Бичелдей О.Н., - социальный педагог МБОУ Кызыл-Дагская СОШ | информационно-аналитический отчет об оказании не менее 48 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | РШП |
| 6.1.1. | Участие в отборе заявок на предоставление грантов в форме субсидии из регионального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 1 декабря 2022. г. | 31 декабря 2022 г. | Бичелдей О.Н., - социальный педагог МБОУ Кызыл-Дагская СОШ | Протокол школьной проектной команды об участии в отборе заявок на предоставление грантов | РШП |
| 6.1.3. | Проведение мониторинга реализации мероприятий по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, а также по проведению обучения по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | 1 марта 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Бичелдей О.Н., - социальный педагог МБОУ Кызыл-Дагская СОШ | информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга. | РШП |
| 6.1. | Оказано в МБОУ Кызыл-Дагская СОШ не менее 48 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей |  | 31 декабря 2022 г. | Бичелдей О.Н., - социальный педагог МБОУ Кызыл-Дагская СОШ | информационно-аналитический отчет | РШП |
| 7. | В МБОУ Кызыл-Дагская СОШ не менее 96 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. |  | информационно-аналитический отчет | РШП |
| 7.1.1. | Участие в отборе заявок на предоставление грантов в форме субсидии из регионального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 1 декабря 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | Бичелдей О.Н., - социальный педагог МБОУ Кызыл-Дагская СОШ | Протокол школьной проектной команды об участии в отборе заявок на предоставление грантов | РШП |
| 7.1. | Оказано в МБОУ Кызыл-Дагская СОШ не менее 96 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей |  | 31 декабря 2023 г. | Бичелдей О.Н., - социальный педагог МБОУ Кызыл-Дагская СОШ | информационно-аналитический отчет | РШП |
| 8. | В МБОУ Кызыл-Дагская СОШ не менее 192 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Бичелдей О.Н., - социальный педагог МБОУ Кызыл-Дагская СОШ | информационно-аналитический отчет | РШП |
| 8.1.1. | Участие в отборе заявок на предоставление грантов в форме субсидии из регионального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 1 декабря 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Бичелдей О.Н., - социальный педагог МБОУ Кызыл-Дагская СОШ | Протокол школьной проектной команды об участии в отборе заявок на предоставление грантов | РШП |
| 8.1.3. | Проведение мониторинга реализации мероприятий по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, а также по проведению обучения по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | 1 марта 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Бичелдей О.Н., - социальный педагог МБОУ Кызыл-Дагская СОШ | информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга. | РШП |
| 8.1. | В МБОУ Кызыл-Дагская СОШ оказано не менее 192 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей |  | 31 декабря 2024 г. | Бичелдей О.Н., - социальный педагог МБОУ Кызыл-Дагская СОШ | информационно-аналитический отчет | РШП |