| # СОГЛАСОВАНО: # _________________Донгак Р.М. # Начальник МКУ Управление образования администрации муниципального района«Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва»«____»______________2019г | # СОГЛАСОВАНО: # _____________Абдрахимов Т.Р. # Методист управления образования Бай-Тайгинского района # «____»______________2019г | # СОГЛАСОВАНО: # _____________ Салчак А.Д. # Председатель сумона Кызыл-даг Администрации муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» # «____»______________2019г. | # УТВЕРЖДЕНО: # _________________Кочаа С.С. # Директор # МБОУ Кызыл-Дагская СОШ |
| --- | --- | --- | --- |

ПАСПОРТ

Школьного проекта

«Цифровая образовательная среда»

1. Основные положения

| Наименование национального проекта | Образование |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование школьного проекта | «Цифровая образовательная среда» | Срок начала и окончания проекта | 1 октября 2018 г. – 31 декабря 2024 г. |
| Куратор школьного проекта | Оюн М.Н.., заместитель председателя по социальной политике села Кызыл-Даг администрации муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» |  |  |
| Руководитель школьного проекта | Кочаа С.С. директор МБОУ Кызыл-Дагская СОШ Бай-Тайгинского района Республики Тыва |  |  |
| Администратор школьного проекта | Салчак А.А.., программист МБОУ Кызыл-Дагская СОШ |  |  |
| Связь с государственными программами Республики Тыва | Государственная программа Республики Тыва «Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» |  |  |

2. Цель и показатели муниципального проекта

Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы

| № п/п | Целевой показатель, дополнительный показатель | Тип показателя | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент | Основной | 0 | 01.01.18 | 2 | 4 | 9 | 14 | 20 | 25 |
| 2 | Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, процент | Основной | 0 | 01.01.18 | 2 | 5 | 8 | 12 | 18 | 24 |
| 3 | Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся, процент | Основной | 0 | 01.09.18 | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| 4 | Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования, процент | Основной | 0 | 01.09.18 | 3 | 9 | 14 | 18 | 23 | 26 |

3. Задачи и результаты  школьного  проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней |  |  |
| 1.1. | Подготовительные работы к внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в кабинете информатики начальной школы МБОУ Кызыл-Дагская СОШ | 31.12.2020 | Внедрение к концу 2020 года целевой модели ЦОС в кабинете информатики начальной школы МБОУ Кызыл-Дагская СОШ |
| 1.3. | Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в кабинете информатики основной школы МБОУ Кызыл-Дагская СОШ | 31.12.2021 | Внедрение к концу 2020 года целевой модели ЦОС в кабинете информатики основной школы МБОУ Кызыл-Дагская СОШ |
| 1.4. | Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в кабинете физики | 31.12.2022 | Внедрение к концу 2022 года целевой модели ЦОС в кабинете физики МБОУ Кызыл-Дагская СОШ |
| 1.5. | Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в кабинете химии МБОУ Кызыл-Дагская СОШ | 31.12.2023 | Внедрение к концу 2023 года целевой модели ЦОС в кабинете химии МБОУ Кызыл-Дагская СОШ |
| 1.6. | 100%% школы, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет») | 31.12.2019 | Обновление к концу 2019 года не менее чем 30 % образовательных организаций, расположенных на территорииБай-Тайгинского кожууна Республики Тыва– официальных сайтов в сети Интернет позволит: - обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса; - создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 |
| 1.7. | 100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет») | 31.12.2020 | Обновление к концу 2020 года не менее чем 60 % - 4 образовательных организаций, расположенных на территорииБай-Тайгинского кожууна Республики Тыва– официальных сайтов в сети Интернет позволит: - обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса; - создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 |
| 1.8. | 100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет») | 31.12.2021 | Обновление к концу 2021 года не менее чем 75 % - 5 образовательных организаций, расположенных на территорииБай-Тайгинского кожууна Республики Тыва– официальных сайтов в сети Интернет позволит: - обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса; - создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 |
| 1.9. | 100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет») | 31.12.2022 | Обновление к концу 2022 года не менее чем 100 % - 7 образовательных организаций, расположенных на территорииБай-Тайгинского кожууна Республики Тыва– официальных сайтов в сети Интернет позволит: - обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса; - создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 |
| 1.10 | Для не менее 500 тыс. детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных организаций 75 субъектов Российской Федерации, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии | 31.12.2020 | Проведение до конца 2020 года эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий с участием не менее 10 детей, обучающихся в 15 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Бай-Тайгинского кожууна Республики Тыва, позволит: - усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий; - предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей; - создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий |
| 1.11. | Для не менее 500 тыс. детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных организаций 75 субъектов Российской Федерации, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии | 31.12.2021 | Проведение до конца 2021 года эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий с участием не менее 30 детей, обучающихся в 15% общеобразовательных организаций, расположенных на территории Бай-Тайгинского кожууна Республики Тыва, позволит: - усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий; - предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей; - создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий |
| 1.12. | Для не менее 500 тыс. детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных организаций 75 субъектов Российской Федерации, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии | 31.12.2022 | Проведение до конца 2022 года эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий с участием не менее 45 детей, обучающихся в 15 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Бай-Тайгинского кожууна Республики Тыва, позволит: - усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий; - предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей; - создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий |
| 1.13. | Для не менее 500 тыс. детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных организаций 75 субъектов Российской Федерации, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии | 31.12.2023 | Проведение до конца 2023 года эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий с участием не менее 60 детей, обучающихся в 30 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Бай-Тайгинского кожууна Республики Тыва, позволит: - усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий; - предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей; - создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий |
| 1.14. | Для не менее 500 тыс. детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных организаций 75 субъектов Российской Федерации, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии | 31.12.2024 | Проведение до конца 2024 года эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий с участием не менее 75 детей, обучающихся в 30 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Бай-Тайгинского кожууна Республики Тыва, позволит: - усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий; - предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей; - создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий |
| 1.15. | 100 % образовательных организаций обеспеченыИнтернетсоединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – дляобразовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c – дляобразовательных организаций, расположенных в сельскойместности и в поселках городского типа, а также гарантированныминтернет-трафиком | 31.12.2024 | Обеспечение к концу 2024 года Интернет-соединением игарантированным интернет-трафиком 100% образовательных организаций позволит: - создать организационные и технические условия для реализации целевой модели целевой образовательной среды, функционирования федеральнойинформационно-сервисной платформы цифровой образовательнойсреды; - обеспечить гарантированный доступ обучающихся вобщеобразовательных организациях к сети Интернет; - оптимизировать финансовую нагрузку наобщеобразовательныеорганизации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет. |

4. Финансовое обеспечение реализации школьного проекта «Цифровая образовательная среда»

| № п/п | Наименование муниципального проекта и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создан и функционирует Центр цифровой трансформации образования Республики Тыва | 0,57575 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 3,57575 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Тыва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Бюджет Республики Тыва | 0,57575 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 3,57575 |
| 1.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Тыва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Республики Тыва | 22,64925 | 62,7 | 62,7 | 62,7 | 62,7 | 62,7 | 336,14925 |
| 1.2.1. | федеральный бюджет | 22,425 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 322,425 |
| 1.2.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Тыва | 22,425 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 322,425 |
| 1.2.2. | Бюджет Республики Тыва | 0,22425 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 13,72425 |
| 1.2.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3. | Консолидированные бюджеты муниципального образования Бай-Тайгинский кожуун Ресспублики Тыва Республики Тыва | 0 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,08 | 0,18 | 0,62 |
| 1.2.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.4. | внебюджетные источники | 0 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,013 |
| 1.3. | Созданы центры цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки «IT-куб» | 0 | 39,60 | 39,60 | 39,60 | 39,60 | 39,60 | 198,00 |
| 1.3.1. | федеральный бюджет | 0 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 150,00 |
| 1.3.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) | 0 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 150,00 |
| 1.3.2. | Бюджет Республики Тыва | 0 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 18,00 |
| 1.3.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.3. | консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Тыва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.4. | внебюджетные источники | 0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 30,0 |
| 1.4. | На территории Республика Тыва реализована программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,8 |
| 1.4.1. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2. | Бюджет Республики Тыва | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,8 |
| 1.4.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.3. | консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Тыва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: |  | 23,525 | 103,2 | 103,2 | 103,2 | 103,2 | 103,2 | 539,525 |
| федеральный бюджет |  | 22,425 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 472,425 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование |  | 22,425 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 472,425 |
| Бюджет Республики Тыва |  | 1,10 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 37,30 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Тыва |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники |  | 0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 30,0 |

5. Участники школьного проекта«Цифровая образовательная среда»

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель школьного проекта | Кочаа С.С. | Директор МБОУКызыл-Дагская СОШ |  | 30 |
| 2. | Администратор школьного проекта | Салчак А.А.. | Программист школы |  | 75 |
| Общие и организационные мероприятия по проекту |  |  |  |  |  |
| 3. | Администратор школьного проекта | Салчак А.А. | Программист школы |  | 75 |
| 4 | Участник | Суге-Маадыр Д.А. | Заместитель директора по УВР |  | 25 |
| Разработка и утверждение целевой модели цифровой образовательной среды |  |  |  |  |  |
| 5. | Ответственный за достижение результата проекта | Салчак А.А., Хертек Р.У. | Программист, Заместитель директора по ИКТ |  | 75 |
| 6. | Участник школьного проекта | Суге-Маадыр Д.А. | Заместитель директора по УВР |  | 20 |
| 7. | Участник школьного проекта | Даржаа А.А.. | Заместитель директора по ВР |  | 20 |
| 8. | Участник школьного проекта | Конгар-оол В.М. | Учитель начальных классов |  | 20 |
| 9. | Участник школьного проекта | Салчак С.В. | Учитель начальных классов |  | 20 |
| 10. | Участник школьного проекта | Салчак Д.Х. | Учитель начальных классов |  | 20 |
| 11 | Участник школьного проекта | Биче-оол Р.Б. |  |  | 20 |
| 12 | Участник школьного проекта | Салчак А.А. | Учитель информатики и ИКТ |  | 20 |
| 13 | Участник школьного проекта | Дамдынчап С.Д. | Учитель химии и биологии |  | 20 |
| Внедрение в Республике Тыва целевой модели цифровой образовательной среды |  |  |  |  |  |
| 23 | Ответственный за достижение результата проекта | Салчак А.А., Хертек Р.У. | Программист. Заместитель директора по ИКТ |  | 75 |
| 24 | Участник школьного проекта | Суге-Маадыр Д.А. | Заместитель директора по УВР |  | 20 |
| 25 | Участник школьного проекта | Даржаа А.А.. | Заместитель директора по ВР |  | 20 |
| 26 | Участник школьного проекта | Конгар-оол В.М. | Учитель начальных классов |  | 20 |
| 27 | Участник школьного проекта | Салчак С.В. | Учитель начальных классов |  | 20 |
| 28 | Участник школьного проекта | Салчак Д.Х. | Учитель начальных классов |  | 20 |
| 29 | Участник школьного проекта | Биче-оол Р. Б. | Учитель истории и обществознанию |  | 20 |
| 30 | Участник школьного проекта |  |  |  | 20 |
| 31 | Участник школьного проекта |  |  |  | 20 |
| Обновление в образовательных организациях информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет») |  |  |  |  |  |
| 32 | Ответственный за достижение результата проекта | Салчак А.А. |  |  | 75 |
| 33 | Участник школьного проекта | Суге-Маадыр Д.А.. |  |  | 20 |
| 34 | Участник школьного проекта | Даржаа А.А.. |  |  | 20 |
| 35 | Участник школьного проекта | Салчак А.Б. |  |  | 20 |
| 36 | Участник школьного проекта |  |  |  | 20 |
| 37 | Участник школьного проекта |  |  |  | 20 |
| 38 | Участник школьного проекта |  |  |  | 20 |
| 39 | Участник школьного проекта |  |  |  | 20 |
| 40 | Участник школьного проекта |  |  |  | 20 |
| Повышение квалификации работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, с целью повышения их компетенций в области современных технологий онлайн-обучения |  |  |  |  |  |
| 41 | Ответственный за достижение результата проекта |  |  |  | 40 |
| 42 | Участник школьного проекта |  |  |  | 60 |
| Обеспечен свободный доступ (бесплатный для пользователей) по принципу «одного окна» для всех категорий граждан, обучающихся по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, к онлайн-курсам, реализуемым различными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и образовательными платформами |  |  |  |  |  |
| 43 | Администратор школьного проекта | Салчак А.А. |  |  | 60 |
| 44 | Участник | Суге-Маадыр Д.А. |  |  | 40 |

6. Дополнительная информация

Цифровая образовательная среда - подсистема социокультурной среды, совокупность специально организованныхпедагогических условий развития личности, при которой инфраструктурный, содержательно-методический и коммуникационно-организационный компоненты функционируют на основе цифровых технологий. Центр цифровой трансформации образования - структурное подразделение организации, наделенной Министерствомпросвещения Российской Федерации функциями проектного офиса национального проекта "Образование", осуществляющееорганизационно-управленческую, аналитическую, методическую и экспертную деятельность, направленную на обеспечениевысокого качества и доступности образования всех видов и уровней, а также обучение управленческих команд субъектовРоссийской Федерации с целью создания современно и безопасной цифровой образовательной среды. Целевая модель цифровой образовательной среды - модель комплексного функционирования ключевых компонентовсовременной и безопасной цифровой образовательной среды с целью обеспечения высокого качества и доступности образованиявсех видов и уровней, включающая: - модель профиля "цифровых компетенций" для обучающихся, педагогов и административно-управленческого персонала,включая требования к педагогам и обучающимся; - модель построения индивидуального учебного плана; - модель автоматизации административных, управленческих и вспомогательных процессов образовательной организации; - модель внутренней системы оценки качества образования через цифровую образовательную среду. Федеральная информационно-сервисная платформа цифровой образовательной среды - информационный сервис,обеспечивающий эффективное взаимодействие участников цифровой образовательной среды, в том числе консультационную иметодическую поддержку по вопросам внедрения целевой модели цифровой образовательной среды. Технологии онлайн-обучения - технологии, обеспечивающие дистанционное освоение образовательных программ (и) илиполучение знаний и навыков в режиме реального времени при помощи устройств, позволяющих передавать и принимать видеоизображения и звук, посредством интернет-соединения. Детский центр цифрового образования "ИТ-куб" - это образовательная организация или структурное подразделение ужефункционирующей образовательной организации, осуществляющая обучение по дополнительным общеобразовательнымпрограммам в сфере информационных технологий, в первую очередь, в сфере программирования. Целью детских центровцифрового творчества является массовое обучение детей базовым навыкам программирования за короткое время. В рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда" планируется реализация следующих значимыхмероприятий: внедрение целевой модели цифровой образовательной среды, которая позволит во всех образовательных организациях натерритории Российской Федерации создать профили "цифровых компетенций" для обучающихся, педагогов и административно-управленческого персонала, конструировать и реализовывать индивидуальные учебные планы (программы), в том числе с правомзачета результатов прохождения онлайн-курсов при прохождении аттестационных мероприятий, автоматизироватьадминистративные, управленческие и обеспечивающие процессы; создание и внедрение федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, наборатиповых информационных решений; обеспечение совместно с Минкомсвязи России высокоскоростным и бесплатным Интернет-соединением государственных имуниципальных образовательных организаций, со скоростью 50 Мб/с для организаций, расположенных в сельском местности и100 Мб/с для организаций, расположенных в городах. Обновление материально-технической базы профессиональных образовательных организаций, направленной накачественное изменение содержания среднего профессионального образования, в том числе создание цифровой образовательнойсредыобновить информационное наполнение и функциональные возможности официальных сайтов образовательныхорганизаций; использование при реализации основных образовательных программ современные технологий, в том числе технологиивиртуальной и дополненной реальности и "цифровых двойников"; создание сети из 340 центров цифрового образования для детей "IT-куб". Федеральный проект реализуется в рамках подпрограмм "Содействие развитию дошкольного и общего образования" и"Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики" проектной частигосударственной программы "Развитие образования". В федеральном проекте отсутствуют мероприятия, совпадающие по содержанию, срокам реализации, форме поддержки,виду расходом и составу исполнителей с мероприятиями, предусмотренными другими государственными программамиРоссийской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту муниципального проекта «Цифровая образовательная среда»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации муниципального проекта «Цифровая образовательная среда»

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1. | В Бай-Тайгинском кожууне Республики Тыва внедрена целевая модель цифровой образовательной среды. Результат | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Донгак Р.М. Конгар Б.С. Абдрахимов Т.Р. | информационно-аналитический отчет о результатах внедрения целевой модели. Целевая модель цифровой образовательной среды внедрена в Республике Тыва |  |
| 1.1 | Внедрена целевая модель цифровойобразовательной среды в Республике Тыва Контрольная точка |  | 31 декабря 2020 г. | Донгак Р.М. Конгар Б.С. Абдрахимов Т.Р. | информационно-аналитический отчет о результатахвнедрения целевой модели. Внедрена целевая модель в Бай-Тайгинском кожууне Республики Тыва |  |
| 2. | Не менее чем 30%образовательныхорганизаций, реализующих основные и(или) дополнительныеобщеобразовательныепрограммы,обновилиинформационное наполнение и функциональные возможности открытых иобщедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет") Результат | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Донгак Р.М. Абдрахимов Т.Р. | информационно-аналитический отчет об итогахобновления информационныхресурсов. Не менее чем30% образовательных организаций, обновилиинформационное наполнение и функциональныевозможности открытых и общедоступныхинформационных ресурсов |  |
| 2.1.1. | Разработка методических рекомендаций пообновлению информационного наполнения и функциональныхвозможностейоткрытых и общедоступныхинформационных ресурсов образовательных организаций, в том числеофициальных сайтов в сети Интернет. Мероприятие | 1 января 2019 г. | 1 июля 2019 г | Донгак Р.М. Конгар Б.С. Абдрахимов Т.Р. | методические рекомендации,информационное письмо Министерства образования и науки РТ в муниципальные органы управления образованием о направлении методических рекомендаций. Сформирована методологическая основа реализации мероприятий регионального проекта по обновлениюинформационных ресурсов |  |
| 2.1.2. | Обновление информационного наполненияи функциональных возможностей,открытых и общедоступныхинформационных ресурсов с учетомтребованийметодических рекомендаций Мероприятие | 1 июля 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Донгак Р.М. Конгар Б.С. Абдрахимов Т.Р. руководители образовательных организаций | информационная справка муниципальных органов управления образованием об итогах обновления информационных ресурсов. Осуществлено обновление информационного наполнения и функциональных возможностей, открытых и общедоступных информационных ресурсов |  |
| 2.1.3. | Проведение мониторинга обновленияинформационного наполнения ифункциональных возможностей, открытых и общедоступныхинформационныхресурсов Мероприятие | 1 июля 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Донгак Р.М. Конгар Б.С. Абдрахимов Т.Р. | информационно-аналитический отчет о результатахобновления информационных ресурсов. Проведен сбор и анализинформации муниципальных органов управления образованием |  |
| 2.1 | Обновлено не менее чем в 30% образовательных организаций информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет") Контрольная точка |  | 31 декабря 2019 г. | Донгак Р.М. Абдрахимов Т.Р. | информационно-аналитический отчет об итогах обновления информационных ресурсов. Не менее чем 30% образовательных организаций, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов |  |
| 3. | Не менее 20 работников – 10%, привлекаемыхк осуществлениюобразовательнойдеятельности общего образования, прошли повышение квалификации с целью повышения ихкомпетенций в областисовременныхтехнологий Результат | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Донгак Р.М. Конгар Б.С. Абдрахимов Т.Р. | информационно-аналитический отчет о реализациимероприятий по повышению квалификации. Обеспечено повышение квалификации, выданысертификаты о повышении квалификации |  |
| 3.1. | Осуществлено повышение квалификациине менее 20 работников – 10%, привлекаемых к осуществлениюобразовательнойдеятельности, с целью повышения ихкомпетенций в области современныхтехнологий Контрольная точка |  | 31 декабря 2019 г. | Донгак Р.М. Конгар Б.С. Абдрахимов Т.Р. | информационно-аналитический отчет о реализациимероприятий по повышению квалификации. Обеспечено повышение квалификации, выданысертификаты о повышении квалификации |  |
| 4. | Разработана методология для внедрения восновныеобщеобразовательныепрограммы современных цифровыхтехнологий Результат | 1 января 2019 г. | 1 мая 2020 г. | Донгак Р.М. Конгар Б.С. Абдрахимов Т.Р. | методические рекомендации, утвержденные распоряжением Управления образования Бай-Тайгинского кожууна РТ. Создана методологическаяоснова дляреализации мероприятий муниципального проекта по внедрению современныхцифровыхтехнологий |  |
| 4.1.1. | Разработка с участиемпрофессиональногосообщества: -пилотного перечняпредметных областейдля апробации внедренияцифровыхтехнологий; - требований к внедрению в основныеобщеобразовательные программысовременных технологий образования Мероприятие | 1 июня 2019 г. | 1октября 2019 г. | Донгак Р.М. Конгар Б.С. Абдрахимов Т.Р. | информационные материалы, подготовленные совместно с профессиональным сообществом. Разработан пилотный перечень предметных областей для апробации внедрения цифровых технологий, а также требования к внедрению в основные общеобразовательные программы современных технологий образования |  |
| 4.1.2. | Разработка на основе пилотного перечня и требований к внедрению цифровых технологий методологии внедрения в основные общеобразовательные программы современных цифровых технологий Мероприятие | 1 января 2020 г. | 1 мая 2020 г. | Донгак Р.М. Конгар Б.С. Абдрахимов Т.Р. | методические рекомендации, утвержденные распоряжением Министерства образования и науки РТ. Созданы организационные иметодологические условия для внедрения в основныеобщеобразовательные программы современныхцифровых технологий |  |
| 5. | Для не менее чем 10 детей, обучающихсяв 15%общеобразовательных организаций,проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современныхцифровых технологий Результат | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Донгак Р.М. Конгар Б.С. Абдрахимов Т.Р. | информационно-аналитический отчёт о результатахпроведения эксперимента. Проведен эксперимент для 10 детей, обучающихся в 15% общеобразовательных организаций повнедрению современных цифровых технологий. |  |
| 5.1. | Проведен эксперимент по внедрению вобразовательную программу современных цифровых технологий, с охватом не менее10 детей, обучающихся в 15% общеобразовательных организаций Контрольная точка |  | 31 декабря 2020 г. | Донгак Р.М. Конгар Б.С. Абдрахимов Т.Р. | информационно-аналитический отчёт о результатахпроведения эксперимента. Проведен эксперимент для10 детей,обучающихся в 15%общеобразовательныхорганизаций повнедрению современных цифровых технологий |  |
| 6. | В Бай-Тайгинском кожууне Республики Тыва внедрена целевая модель цифровой образовательной среды. Результат | 1 июля 2019 | 31 декабря 2020 | Донгак Р.М. Конгар Б.С, Абдрахимов Т.Р. | информационно-аналитический отчёт о результатах внедрения целевой модели. |  |
| 6.1.1 | Апробация цифровыхобразовательных ресурсов, в том числецифровых учебно-методическихкомплексов (далее - ЦУМК) включающих модули (программы,материалы,инструменты оценки сформированности ключевых компетенций в областяхматематики, информатики, технологий релевантных задачам цифровойэкономики) по разделам дискретной математики, алгоритмики, программирования, алгоритмических основ машинного обучения, цифровыхтехнологий для разных уровней освоения при реализации основных и дополнительныхобщеобразовательныхпрограмм; учебных симуляторов (тренажеров, виртуальных лабораторий) для изучения математики, информатики, технологий,релевантных задачам цифровой экономики для внедрения в образовательный процесс при реализации основных общеобразовательных программ иобразовательных программ среднегопрофессиональногообразования;игровых видов цифровых образовательныхресурсов для школьников и студентоворганизаций среднего профессионального образования по основным заданиям поматематике, информатике и цифровым технологиям Мероприятие | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Донгак Р.М. Конгар Б.С. Абдрахимов Т.Р. | информационно-аналитический отчет о результатах апробации ЦУМК. Апробированы цифровые образовательные ресурсы |  |
| 6.1. | Внедрена целевая модель цифровойобразовательной среды в Бай-Тайгинском кожууне Республики Тыва Контрольная точка |  | 31 декабря 2020 г. | Донгак Р.М. Конгар Б.С. Абдрахимов Т.Р. | информационно-аналитический отчет о результатахвнедрения целевой модели. Внедрена целевая модель в Бай-Тайгинском кожууне Республики Тыва |  |
| 7. | Не менее 30 – 15% работников, привлекаемыхк осуществлениюобразовательнойдеятельностиобщего образования, прошли повышение квалификации с целью повышения ихкомпетенций в областисовременныхтехнологий Результат | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Донгак Р.М. Конгар Б.С. Абдрахимов Т.Р. | информационно-аналитический отчет о реализациимероприятий по повышению квалификации. Обеспечено повышение квалификации, выданысертификаты о повышении квалификации |  |
| 7.1. | Осуществлено повышение квалификациине менее 30 работников, привлекаемых к осуществлениюобразовательнойдеятельности, с целью повышения ихкомпетенций в области современныхтехнологий Контрольная точка |  | 31 декабря 2020 г. | Донгак Р.М. Конгар Б.С. Абдрахимов Т.Р. | информационно-аналитический отчет о реализациимероприятий по повышению квалификации. Обеспечено повышение квалификации, выданысертификаты о повышении квалификации |  |
| 8. | Не менее чем 60%образовательныхорганизаций, реализующих основные и(или) дополнительныеобщеобразовательныепрограммы,обновилиинформационное наполнение и функциональные возможности открытых иобщедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет") Результат | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Донгак Р.М. Конгар Б.С. Абдрахимов Т.Р. | информационно-аналитический отчет об итогахобновления информационныхресурсов. Не менее чем60% образовательных организаций, обновилиинформационное наполнение и функциональныевозможности открытых и общедоступныхинформационных ресурсов |  |
| 8.1.1 | Обновление информационного наполненияи функциональных возможностей,открытых и общедоступныхинформационных ресурсов с учетомтребованийметодических рекомендаций Мероприятие | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Донгак Р.М. Конгар Б.С. Абдрахимов Т.Р.руководители образовательных организаций | информационная справка муниципальных органов управления образованием об итогах обновления информационных ресурсов. Осуществлено обновление информационного наполнения и функциональных возможностей, открытых и общедоступных информационных ресурсов |  |
| 8.1.2 | Проведение мониторинга обновленияинформационного наполнения ифункциональных возможностей, открытых и общедоступныхинформационныхресурсов Мероприятие | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Донгак Р.М. Конгар Б.С. Абдрахимов Т.Р. руководители образовательных организаций | информационно-аналитический отчет о результатахобновления информационных ресурсов. Проведен сбор и анализинформации муниципальных органов управления образованием |  |
| 8.1. | Обновлено не менее чем в 60% образовательных организаций информационное наполнение и функциональные возможности открытых иобщедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет") Контрольная точка |  | 31 декабря 2020 г. | Донгак Р.М. Конгар Б.С. Абдрахимов Т.Р. | информационно-аналитический отчет об итогахобновления информационных ресурсов. Не менее чем 60% образовательных организаций, обновилиинформационное наполнение и функциональныевозможности открытых и общедоступных информационных ресурсов |  |
| 9. | Для не менее чем 30 детей, обучающихсяв 15%общеобразовательных организаций,проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современныхцифровых технологий Результат | 1 сентября 2020 г. | 31 декабря 2021 г. | Донгак Р.М. Конгар Б.С. Абдрахимов Т.Р. | информационно-аналитический отчёт о результатахпроведения эксперимента. Проведен эксперимент для 30 детей, обучающихся в 15% общеобразовательных организаций повнедрению современных цифровых технологий. |  |
| 9.1. | Проведен эксперимент по внедрению вобразовательную программу современных цифровых технологий, с охватом не менее30 детей, обучающихся в 15% общеобразовательных организаций Контрольная точка |  | 31 декабря 2021 г. | Донгак Р.М. Конгар Б.С. Абдрахимов Т.Р. | информационно-аналитический отчёт о результатахпроведения эксперимента. Проведен эксперимент для30 детей,обучающихся в 15%общеобразовательныхорганизаций повнедрению современных цифровых технологий |  |
| 10. | В Бай-Тайгинском кожууне Республики Тыва внедрена целевая модель цифровой образовательной среды. Результат | 1 июля 2020 | 31 декабря 2021 | Донгак Р.М. Конгар Б.С. Абдрахимов Т.Р. | информационно-аналитический отчёт о результатах внедрения целевой модели. |  |
| 10.1.1 | Апробация цифровыхобразовательных ресурсов, в том числецифровых учебно-методическихкомплексов (далее - ЦУМК) включающих модули (программы,материалы,инструменты оценки сформированности ключевых компетенций в областяхматематики, информатики, технологий релевантных задачам цифровойэкономики) по разделам дискретной математики, алгоритмики, программирования, алгоритмических основ машинного обучения, цифровыхтехнологий для разных уровней освоения при реализации основных и дополнительныхобщеобразовательныхпрограмм; учебных симуляторов (тренажеров,виртуальных лабораторий) для изучения математики, информатики, технологий,релевантных задачам цифровой экономики для внедрения в образовательный процесс при реализации основных общеобразовательных программ иобразовательных программ среднегопрофессиональногообразования; игровых видов цифровых образовательныхресурсов для школьников и студентов организаций среднего профессионального образования по основным заданиям поматематике, информатике и цифровым технологиям Мероприятие | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Донгак Р.М. Конгар Б.С. Абдрахимов Т.Р. | информационно-аналитический отчет о результатах апробации ЦУМК. Апробированы цифровые образовательные ресурсы |  |
| 11. | Внедрена целевая модель цифровойобразовательной среды в Бай-Тайгинском кожууне Республики Тыва Контрольная точка |  | 31 декабря 2021 г. | Донгак Р.М. Конгар Б.С. Абдрахимов Т.Р. | информационно-аналитический отчет о результатахвнедрения целевой модели. Внедрена целевая модель в Бай-Тайгинском кожууне Республики Тыва |  |
| 11.1. | Обеспечена возможность зачета в рамках общеобразовательной программырезультатов освоения электронных образовательных ресурсов (онлайнкурсов), реализуемых другимиобразовательными организациями иобразовательными платформами Контрольная точка |  | 31 декабря 2021 г. | Донгак Р.М. Конгар Б.С. Абдрахимов Т.Р. | информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий. Созданы организационные,нормативные и методические условия для обеспечения возможности зачета в рамках общеобразовательнойпрограммы результатов освоения электронныхобразовательных ресурсов (онлайн-курсов),способствующие развитию дистанционного имобильного образования |  |
| 12. | Не менее чем 75%образовательныхорганизаций, реализующих основные и(или) дополнительныеобщеобразовательныепрограммы,обновилиинформационное наполнение и функциональные возможности открытых иобщедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет") Результат | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Донгак Р.М. Конгар Б.С. Абдрахимов Т.Р. | информационно-аналитический отчет об итогахобновления информационныхресурсов. Не менее чем75% образовательных организаций, обновилиинформационное наполнение и функциональныевозможности открытых и общедоступныхинформационных ресурсов |  |
| 12.1.1 | Обновление информационного наполненияи функциональных возможностей,открытых и общедоступныхинформационных ресурсов с учетомтребованийметодических рекомендаций Мероприятие | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Донгак Р.М. Конгар Б.С. Абдрахимов Т.Р. руководители образовательных организаций | информационная справка муниципальных органов управления образованием об итогах обновления информационных ресурсов. Осуществлено обновление информационного наполнения и функциональных возможностей, открытых и общедоступных информационных ресурсов |  |
| 12.1.2 | Проведение мониторинга обновленияинформационного наполнения ифункциональных возможностей, открытых и общедоступныхинформационных ресурсов Мероприятие | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Донгак Р.М. Конгар Б.С. Абдрахимов Т.Р. | информационно-аналитический отчет о результатахобновления информационных ресурсов. Проведен сбор и анализинформации муниципальных органов управления образованием |  |
| 12.1. | Обновлено не менее чем в 75% образовательных организаций информационное наполнение и функциональные возможности открытых иобщедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет") Контрольная точка |  | 31 декабря 2021 г. | Донгак Р.М. Конгар Б.С. Абдрахимов Т.Р. | информационно-аналитический отчет об итогахобновления информационных ресурсов. Не менее чем 75% образовательных организаций, обновилиинформационное наполнение и функциональныевозможности открытых и общедоступных информационных ресурсов |  |
| 13. | Для не менее чем 45 детей, обучающихсяв 15%общеобразовательных организаций,проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современныхцифровых технологий Результат | 1 сентября 2021 г. | 31 декабря 2022 г. | Донгак Р.М. Конгар Б.С. Абдрахимов Т.Р. | информационно-аналитический отчёт о результатахпроведения эксперимента. Проведен эксперимент для 45 детей, обучающихся в 15% общеобразовательных организаций повнедрению современных цифровых технологий. |  |
| 13.1. | Проведен эксперимент по внедрению вобразовательную программу современных цифровых технологий, с охватом не менее45 детей, обучающихся в 15% общеобразовательных организаций Контрольная точка |  | 31 декабря 2022 г. | Донгак Р.М. Конгар Б.С. Абдрахимов Т.Р. | информационно-аналитический отчёт о результатахпроведения эксперимента. Проведен эксперимент для45 детей, обучающихся в 15%общеобразовательныхорганизаций повнедрению современных цифровых технологий |  |
| 14. | ВБай-Тайгинском кожууне Республики Тывавнедрена целевая модель цифровой образовательной среды. Результат | 1 июля 2021 | 31 декабря 2022 | Донгак Р.М. Конгар Б.С. Абдрахимов Т.Р. | информационно-аналитический отчёт о результатах внедрения целевой модели. |  |
| 14.1.1 | Апробация цифровыхобразовательных ресурсов, в том числецифровых учебно-методическихкомплексов (далее - ЦУМК) включающих модули (программы,материалы,инструменты оценки сформированности ключевых компетенций в областяхматематики, информатики, технологий релевантных задачам цифровойэкономики) по разделам дискретной математики, алгоритмики, программирования, алгоритмических основ машинного обучения, цифровыхтехнологий для разных уровней освоения при реализации основных и дополнительныхобщеобразовательныхпрограмм; учебных симуляторов (тренажеров,виртуальных лабораторий) для изучения математики, информатики, технологий,релевантных задачам цифровой экономики для внедрения в образовательный процесс при реализации основных общеобразовательных программ иобразовательных программ среднегопрофессиональногообразования; игровых видов цифровых образовательныхресурсов для школьников и студентов организаций среднего профессионального образования по основным заданиям поматематике, информатике и цифровым технологиям Мероприятие | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Донгак Р.М. Конгар Б.С. Абдрахимов Т.Р. | информационно-аналитический отчет о результатах апробации ЦУМК. Апробированы цифровые образовательные ресурсы |  |
| 14.1. | Внедрена целевая модель цифровойобразовательной среды в Бай-Тайгинском кожууне Республики Тыва Контрольная точка |  | 31 декабря 2022 г. | Донгак Р.М. Конгар Б.С. Абдрахимов Т.Р. | информационно-аналитический отчет о результатахвнедрения целевой модели. Внедрена целевая модель в Республике Тыва |  |
| 15. | Все образовательные организации, реализующих основные и(или)дополнительныеобщеобразовательныепрограммы,обновилиинформационное наполнение и функциональные возможности открытых иобщедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет") Результат | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Донгак Р.М. Конгар Б.С. Абдрахимов Т.Р. | информационно-аналитический отчет об итогахобновления информационныхресурсов. Все образовательные организации, обновилиинформационное наполнение и функциональныевозможности открытых и общедоступныхинформационных ресурсов |  |
| 15.1.1 | Обновление информационного наполненияи функциональных возможностей,открытых и общедоступныхинформационных ресурсов с учетомтребованийметодических рекомендаций Мероприятие | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Донгак Р.М. Конгар Б.С. Абдрахимов Т.Р. руководители образовательных организаций | информационная справка муниципальных органов управления образованием об итогах обновления информационных ресурсов. Осуществлено обновление информационного наполнения и функциональных возможностей, открытых и общедоступных информационных ресурсов |  |
| 15.1.2 | Проведение мониторинга обновленияинформационного наполнения ифункциональных возможностей, открытых и общедоступныхинформационныхресурсов Мероприятие | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Донгак Р.М. Конгар Б.С. Абдрахимов Т.Р. | информационно-аналитический отчет о результатахобновления информационных ресурсов. Проведен сбор и анализинформации муниципальных органов управления образованием |  |
| 15.1. | Обновлено во всех образовательных организациях информационное наполнение и функциональные возможности открытых иобщедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет") Контрольная точка |  | 31 декабря 2022 г. | Донгак Р.М. Конгар Б.С. Абдрахимов Т.Р. | информационно-аналитический отчет об итогахобновления информационных ресурсов. Все образовательные организации, обновилиинформационное наполнение и функциональныевозможности открытых и общедоступных информационных ресурсов |  |
| 16. | Для не менее чем 60 детей, обучающихсяв 30%общеобразовательных организаций,проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современныхцифровых технологий Результат | 1 сентября 2022 г. | 31 декабря 2023 г. | Донгак Р.М. Конгар Б.С. Абдрахимов Т.Р. | информационно-аналитический отчёт о результатахпроведения эксперимента. Проведен эксперимент для 60 детей, обучающихся в 30% общеобразовательных организаций повнедрению современных цифровых технологий. |  |
| 16.1. | Проведен эксперимент по внедрению вобразовательную программу современных цифровых технологий, с охватом не менее60 детей, обучающихся в 30% общеобразовательных организаций Контрольная точка |  | 31 декабря 2023 г. | Донгак Р.М. Конгар Б.С. Абдрахимов Т.Р. | информационно-аналитический отчёт о результатахпроведения эксперимента. Проведен эксперимент для60 детей, обучающихся в 30%общеобразовательныхорганизаций повнедрению современных цифровых технологий |  |
| 17. | В Бай-Тайгинском кожууне Республики Тыва внедрена целевая модель цифровой образовательной среды. Результат | 1 июля 2022 | 31 декабря 2023 | Донгак Р.М. Конгар Б.С. Абдрахимов Т.Р. | информационно-аналитический отчёт о результатах внедрения целевой модели. |  |
| 17.1.1 | Апробация цифровыхобразовательных ресурсов, в том числецифровых учебно-методическихкомплексов (далее - ЦУМК) включающих модули (программы,материалы,инструменты оценки сформированности ключевых компетенций в областяхматематики, информатики, технологий релевантных задачам цифровойэкономики) по разделам дискретной математики, алгоритмики, программирования, алгоритмических основ машинного обучения, цифровыхтехнологий для разных уровней освоения при реализации основных и дополнительныхобщеобразовательныхпрограмм; учебных симуляторов (тренажеров,виртуальных лабораторий) для изучения математики, информатики, технологий,релевантных задачам цифровой экономики для внедрения в образовательный процесс при реализации основных общеобразовательных программ иобразовательных программ среднегопрофессиональногообразования; игровых видов цифровых образовательныхресурсов для школьников и студентоворганизаций среднего профессионального образования по основным заданиям поматематике, информатике и цифровым технологиям Мероприятие | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | Донгак Р.М. Конгар Б.С. Абдрахимов Т.Р. | информационно-аналитический отчет о результатах апробации ЦУМК. Апробированы цифровые образовательные ресурсы |  |
| 17.1. | Внедрена целевая модель цифровойобразовательной среды в Бай-Тайгинском кожууне Республики Тыва Контрольная точка |  | 31 декабря 2023 г. | Донгак Р.М. Конгар Б.С. Абдрахимов Т.Р. | информационно-аналитический отчет о результатахвнедрения целевой модели. Внедрена целевая модель в Бай-Тайгинском кожууне Республики Тыва |  |
| 18. | Для не менее чем 75 детей, обучающихсяв 30%общеобразовательных организаций,проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современныхцифровых технологий Результат | 1 сентября 2023 г. | 31 декабря 2024 г. | Донгак Р.М. Конгар Б.С. Абдрахимов Т.Р. | информационно-аналитический отчёт о результатахпроведения эксперимента. Проведен эксперимент для 75 детей, обучающихся в 30% общеобразовательных организаций повнедрению современных цифровых технологий. |  |
| 18.1. | Проведен эксперимент по внедрению вобразовательную программу современных цифровых технологий, с охватом не менее75 детей, обучающихся в 30%общеобразовательных организаций Контрольная точка |  | 31 декабря 2024 г. | Донгак Р.М. Конгар Б.С. Абдрахимов Т.Р. | информационно-аналитический отчёт о результатахпроведения эксперимента. Проведен эксперимент для75 детей, обучающихся в 30%общеобразовательныхорганизаций повнедрению современных цифровых технологий |  |
| 19. | В Бай-Тайгинском кожууне Республики Тыва внедрена целевая модель цифровой образовательной среды. Результат | 1 июля 2023 | 31 декабря 2024 | Донгак Р.М. Конгар Б.С. Абдрахимов Т.Р. | информационно-аналитический отчёт о результатах внедрения целевой модели. |  |
| 19.1.1 | Апробация цифровыхобразовательных ресурсов, в том числецифровых учебно-методическихкомплексов (далее - ЦУМК) включающих модули (программы,материалы,инструменты оценки сформированности ключевых компетенций в областяхматематики, информатики, технологий релевантных задачам цифровойэкономики) по разделам дискретной математики, алгоритмики, программирования, алгоритмических основ машинного обучения, цифровыхтехнологий для разных уровней освоения при реализации основных и дополнительныхобщеобразовательныхпрограмм; учебных симуляторов (тренажеров,виртуальных лабораторий) для изучения математики, информатики, технологий,релевантных задачам цифровой экономики для внедрения в образовательный процесс при реализации основных общеобразовательных программ иобразовательных программ среднегопрофессиональногообразования; игровых видов цифровых образовательныхресурсов для школьников и студентов организаций среднего профессионального образования по основным заданиям поматематике, информатике и цифровым технологиямМероприятие | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Донгак Р.М. Конгар Б.С. Абдрахимов Т.Р. | информационно-аналитический отчет о результатах апробации ЦУМК. Апробированы цифровые образовательные ресурсы |  |
| 19.1. | Внедрена целевая модель цифровойобразовательной среды в Бай-Тайгинском кожууне Республики Тыва Контрольная точка |  | 31 декабря 2024 г. | Донгак Р.М. Конгар Б.С. Абдрахимов Т.Р. | информационно-аналитический отчет о результатахвнедрения целевой модели. Внедрена целевая модель в Республике Тыва |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту регионального проекта «Цифровая образовательная среда»

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям Республики Тыва

| Муниципальное образование Республики Тыва | Базовое значение |  | Период реализации регионального проекта, год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - Доля муниципальных образований Республики Тыва, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По республике | 0 | 01.09.2018 | 10 | 25 | 45 | 70 | 85 | 100 |
| Число общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды (единиц) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По республике | 0 | 01.09.2018 | 8 | 45 | 81 | 99 | 125 | 125 |
| Бай-Тайгинский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | 7 |
| Число профессиональных образовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды (единиц) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По республике | 0 | 01.09.2018 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 |
| Бай-Тайгинский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Доля сотрудников и педагогов общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, в которых внедряется целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших повышение квалификации по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды (процент) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По республике | 0 | 01.09.2018 | 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Бай-Тайгинский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Снижение доли расходов на выполнение организационно-управленческих процессов в образовательных организациях и профессиональных организациях (доля) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По республике | 0 | 01.09.2018 | 0,4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| Бай-Тайгинский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 0 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| 3.1. Доля обучающихся, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды по программам общего образования и дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По республике | 0 | 01.09.2018 | 17 | 20 | 30 | 60 | 80 | 90 |
| Бай-Тайгинский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 17 | 20 | 30 | 60 | 80 | 90 |
| 3.2. Доля обучающихся, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды по программам среднего профессионального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По республике | 0 | 01.09.2018 | 10 | 20 | 30 | 60 | 80 | 90 |
| Бай-Тайгинский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 10 | 20 | 30 | 60 | 80 | 90 |
| 4.1. Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды по программам общего образования и дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По республике | 0 | 01.09.2018 | 5 | 10 | 20 | 60 | 80 | 95 |
| Бай-Тайгинский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 5 | 10 | 20 | 60 | 80 | 95 |
| 4.2. Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды по программам среднего профессионального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По республике | 0 | 01.09.2018 | 10 | 20 | 30 | 60 | 80 | 95 |
| Бай-Тайгинский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 10 | 20 | 30 | 60 | 80 | 95 |
| 5. Доля обучающихся общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По республике | 0 | 01.09.2018 | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| Бай-Тайгинский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| 6. Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По республике | 0 | 01.09.2018 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Бай-Тайгинский кожуун | 0 | 01.09.2018 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |